# Projecte reforma Eix Comercial

## Dades Àmbit 1a. Fase.  Del 17 de Maig – al mes de Setembre 2004

Tram 1. Carrer Alcalde Costa, des de cruïlla amb República del Paraguai fins a la cruïlla amb l’Av. de Catalunya.

| Metres lineals | 200 m |
| --- | --- |
| M2 de superfície | 1.613 m2 |
| Import de licitació | 742.138 € |
| Empresa adjudicatària | Benito Arnó |

Tram 2. Carrer Sant Antoni, des de cruïlla amb AV. de Catalunya fins a la plaça de la Catedral, inclou carrers La Paloma i Correu Vell.

| Metres lineals | 305 m |
| --- | --- |
| M2 de superfície | 1.871 m2 |
| Import de licitació | 1.024.020 € |
| Empresa adjudicatària | Sorigué |

Tram 3. Carrer del Cardenal Remolins, des de la cruïlla amb Anselm Clavé fins al carrer Democràcia.

| Metres lineals | 140 m |
| --- | --- |
| M2 de superfície | 1.238 m2 |
| Import de licitació | 563.529 € |
| Empresa adjudicatària | Romero Polo |

## Totals de la primera fase

| Metres lineals | 645 m |
| --- | --- |
| M2 de superfície | 4.722 m2 |
| Import de licitació | 2.329.687 € |
| Inversió total | 3.074.738 € |

## Totals metres de reforma previstos 2004-2006

| Metres lineals | 2.355 m |
| --- | --- |
| M2 de superfície | 20.235 m2 |

## Paviments i elements urbans

. El paviment a col·locar en tots els trams és de lloses de pedra natural Granit rosa “porriño”.

. El mobiliari urbà serà de disseny modern amb característiques que s’adeqüen a l’Eix Comercial.

## Bancs i cadires

4 unitats model sócrates o similar

10 uts club model sócrates o similar

8 uts cadira model Nigra o similar

5 uts. Banc model Delta XXI o similar

## Aparcabicis

1 unitat aparcabicis Hydrabike o similar

## Jardineres

30 uts jardinera model Morella

2 uts hidrojardinera 900 o similar

6 uts. Escossells model Carmel Mixte

## Fonts i papereres

1 ut. Font model Carmel

17 uts paperees model lips o similar

Lluminàries: Model Iguzzini

Qualsevol informació sobre el projecte de construcció es pot consultar a  http://www.paeria.es/AvantprojecteEixComercial/

## Mesures de bones pràctiques

## 1. Es garanteix l’accés per als vianants als comerços i als habitatges

## 2. Zones de càrrega i descàrrega

Tram 1. Carrer Alcalde Costa, des de cruïlla amb República del Paraguai fins a la cruïlla amb l’Av. de Catalunya.

S’estableixen noves zones de càrrega i descàrrega als carrers República del Paraguai, entre els carrers Alcalde Costa i Ramon Soldevila, i al carrer Ramon Soldevila, entre el carrer Acadèmia i Alcalde Costa.

Tram 2. Carrer Sant Antoni, des de cruïlla amb AV. de Catalunya fins a la plaça de la Catedral, inclou carrers La Paloma i Correu Vell.

Es recomana la utilització de les zones de càrrega i descàrrega ja habilitades al l’av. de Blondel.

Tram 3. Carrer del Cardenal Remolins, des de la cruïlla amb Anselm Clavé fins al carrer Democràcia.

Es recomana la utilització de les zones de càrrega i descàrrega d’Anselm Clavé i del carrer Democràcia.

3. Recollida d’escombreries.

Tram 1. Carrer Alcalde Costa, des de cruïlla amb República del Paraguai fins a la cruïlla amb l’Av. de Catalunya.

Es procedirà a la recollida des dels extrems del mateix carrer en obres. Per tant, els contenidors s’ubicaran als extrems del carrer afectat per les obres.

Tram 2. Carrer Sant Antoni, des de cruïlla amb AV. de Catalunya fins a la plaça de la Catedral, inclou carrers La Paloma i Correu Vell.

Es manté la recollida manual.

Tram 3. Carrer del Cardenal Remolins, des de la cruïlla amb Anselm Clavé fins al carrer Democràcia.

S’efectuarà la recollida des dels extrems del carrer Cardenal Remolins. Per tant, els contenidors s’ubicaran als extrems del carrer.

4. Accessos als pàrquings privats.

Tram 1. Carrer Alcalde Costa, des de cruïlla amb República del Paraguai fins a la cruïlla amb l’Av. de Catalunya.

Els accessos al pàrquing privat s’efectuarà, en entrada i sortida des del carrer Ramon Soldevila. Quan sigui necessari interrompre aquest accés, en funció de les obres, es comunicarà amb la suficient antelació al veïnat.

Tram 3. Carrer del Cardenal Remolins, des de la cruïlla amb Anselm Clavé fins al carrer Democràcia.

Els accessos als aparcaments privats s’efectuaran, en entrada i sortida, des del carrer de Democràcia.

5. Temes de seguretat.

L’obra reunirà totes les condicions exigides per a temes de seguretat. Malgrat tot, l’obra estarà tancada i tindrà vigilància permanent dia i nit.

Tot el personal de l’obra anirà identificat amb el lema “Treballant per a tu”.

### Accions de comunicació del projecte

## 1. Àmbit de la participació

S’han efectuat diverses reunions amb els representants de les associacions de veïns i de comerciants dels trams afectats com ja s’ha anat informant en les que hi han participat l’alcalde, Àngel Ros i els regidors i regidores: Francesc Pané, Marta Camps, Montse Mínguez i Montse Bergés.

Es facilitarà els telèfons dels responsables de les companyies de subministraments als representants de les comunitats de veïns i de les associacions de comerciants i de veïns afectades per les obres.

## 2. Àmbit de la comunicació

L’Ajuntament, juntament amb les associacions de comerciants, preparen per al dia 17 de maig:

- L’edició de 100.000 opuscles informatius: en català i castellà.

- La instal·lació de 6 torres informatives a les portes dels trams en obra.

- Anuncis en premsa local.

- @mails informatius.

Patrocinats per les empreses adjudicatàries.

Simultàniament, des de La Paeria, es posa en marxa la informació sobre les obres en:

- Pannells electrònics

- Newspaeria

- Butlletí de la Paeria.

S’estableix un mecanisme de comunicació directe via:

- Telèfon gratuït d’atenció i d’informació 900 300 801, que serà atès directament per personal del Departament d’Urbanisme.

- viapublica@paeria.es

- I a peu d’obra. En aquest sentit, cada dilluns es farà una visita d’obra per a resoldre tots els temes que vagin sorgint. En el cas d’una emergència, els responsables de cada tram seguiran els procediments interns establerts.

- Escrit als veïns afectats en el qual s’informa de les obres i de les actuacions previstes per part de l’Ajuntament.

## Lleida, 14 de maig de 2004

Inclou la licitació més la inversió de les companyies. La inversió de les companyies de subministrament ( aigua, electricitat, gas, telecomunicacions) és d’aproximadament 800.000 Euros.