# Projecte reforma Eix Comercial. Fase 2. Any 2005

A partir del dilluns dia 16 de maig es començarà de forma efectiva la segona fase de la remodelació de l’Eix Comercial.

Això vol dir que es començarà a treballar per tres trams de l’Eix de forma simultània:

1 – Carrer Major, entre Alcalde Mestre i Sant Antoni, Vila de Foix i Alcalde Mestre.

2 - Carrer Major, des de Alcalde Mestre fins Plaça Paeria; Baró de la Casa Fleix i Cavallers fins a Blondel.

3 – Carrers Magdalena, Igualada i Pi i Margall.

- En aquests tres punts es començaran a obrir els carrers en rases d’uns 50 metres. De tal manera que un cop acabats els treballs en un punt concret es taparà el carrer i es continuarà obrint de 50 en 50 metres, per tal d’evitar al màxim les molèsties que les obres puguin ocasionar al veïns.

## Dades Àmbit 2na. Fase.  Del 17 de Maig – a  Setembre 2005

Tram 1.  Entorn IEI i Catedral, Vila de Foix , carrer Major fins Alcalde Mestre

| Metres lineals | 173 ml |
| --- | --- |
| M2 de superfície | 1766 m2 |
| Import de licitació | 971.720,64.-€ |
| Empresa adjudicatària | Romero Polo SA |

Tram 2. Carrer Major, des de Alcalde Mestre fins plaça Paeria, carrer Baró Casa Fleix i  Cavallers fins a Blondel.

| Metres lineals | 354 m |
| --- | --- |
| M2 de superfície | 1964 m2 |
| Import de licitació | 1.107.557,43.-€ |
| Empresa adjudicatària | Benito Arnó e Hijos SA |

Tram 3. Carrer Magdalena, Pi i Margall fins Plaça Mossén Cinto, carrer Igualada.

| Metres lineals | 402 ml |
| --- | --- |
| M2 de superfície | 6.080 m2 |
| Import de licitació | 2.324.658,05.-€ |
| Empresa adjudicatària | Sorigué SA |

## Totals de la segona fase

| Metres lineals | 929 ml |
| --- | --- |
| M2 de superfície | 9.810 m2 |
| Import de licitació | 4.403.936,12.-€ |
| Inversió companyies serveis | 1.062.470,43.-€ |
| Inversió total | 5.466.406,55.-€ |

## Totals metres de reforma previstos 2004-2006

| Metres lineals | 2.355 m |
| --- | --- |
| M2 de superfície | 20.235 m2 |

## Paviments i elements urbans

- El paviment a col·locar en tots els trams és de lloses de pedra natural Granit rosa “porriño” i lloses de pedra negra , en peces de 60x30x6 cm , i llambordes 10x20x6 cm.

- El mobiliari urbà serà de disseny modern amb característiques que s’adeqüen a l’Eix Comercial.

## Bancs i cadires

2 unitats model sócrates o similar

6 uts club model sócrates o similar

20 uts cadira model Nigra o similar

18 uts de banc model Nigra o similar

## Aparcabicis

2 unitat aparcabicis Hydrabike o similar

## Jardineres

15 uts jardinera model Morella

2 uts hidrojardinera 900 o similar

13 uts. Escossells model Carmel Mixte

## Fonts i papereres

2 ut. Font model Naia i similar

30 uts papereres model lips o similar

#### Arbres

46 arbres ( llorés i magnòlies)

Lluminàries:

Model Iguzzini sense contaminació lumínica

Qualsevol informació sobre el projecte de construcció es pot consultar a  http://www.paeria.es/AvantprojecteEixComercial/

Mesures per pal·liar al màxim els efectes de les obres als veïns i comerciants

## 1. Es garanteix l’accés per als vianants als comerços i als habitatges

## 2. Zones de càrrega i descàrrega

Tram 1. Carrer Major, entre Alcalde Mestre i Sant Antoni, Vila de Foix i Alcalde Mestre.

Es recomana la utilització de les zones de càrrega i descàrrega ja habilitades al l’av. de Blondel.

Tram 2. Carrer Major, des de Alcalde Mestre fins Plaça Paeria; Baró de la Casa Fleix i Cavallers fins a Blondel.

Es recomana la utilització de les zones de càrrega i descàrrega ja habilitades al l’av. de Blondel.

Tram 3. – Carrers Magdalena, Igualada i Pi i Margall.

Per als comerços del carrer Pi i Margall s’habilita el carrer Comtes d’Urgell per

a les operacions de càrrega i descàrrega, i es planifica l’execució de les obres deixant el carrer Igualada en les darreres fases per a poder garantir l’accés des del carrer Comtes d’Urgell fins Pi i Margall.

Per als comerços del carrer Magdalena, les operacions de càrrega i descàrrega es podran fer a través de la pujada de l’Audiència i accedint  a la plaça de la Diputació.

3. Recollida d’escombreries.

Tram 1 + Tram 2. Des de Catedral fins Plaça Paeria.

La recollida es farà des de l’Av. De Blondel, reforçant el nombre de contenidors en els següents punts de l’Av. Blondel :

- Davant pati IEI

- Alcalde Mestre

- Baró de la casa Fleix

- Plaça Sant Francesc

Les restes de cartró i paper es podran dipositar plegats i lligats al peu dels contenidors en el marge horari establert.

Tram 3. Carrers Magdalena, Igualada i Pi i Margall.

A la plaça de la Diputació s’habilitaran contenidors per als veïns del carrer Magdalena, entre les 20:00 i les 21:30, efectuant-se la recollida de forma análoga com es fa als carrers Sant Antoni i Alcalde Costa.

Així mateix es reforçarà la presencia de contenidors en els següents punts :

- Comtes d’Urgell / Democracia

- Igualada / Comtes d’Urgell

- Plaça Mossén Cinto, davant del núm 2.

5. Temes de seguretat.

L’obra reunirà totes les condicions exigides per a temes de seguretat. Malgrat tot, l’obra estarà tancada i tindrà vigilància permanent dia i nit.

Tot el personal de l’obra anirà identificat amb el lema “Treballant per a tu”.

### Accions de comunicació del projecte

1. Informació als veïns

Es facilitarà als representants veïnals i dels comerciants que així ho sol·licitin  els telèfons dels responsables de les companyies de subministraments i dels responsables municipals i de les empreses per a qualsevol informació o incidència sobre les obres.

Tanmateix, les empreses constructores instal·laran plafons informatius en els accessos de cada tram informant de l’estat i evolució de les obres.

## 2. Àmbit de la comunicació

L’Ajuntament, juntament amb les associacions de comerciants, preparen per al dia 17 de maig:

- L’edició de 100.000 opuscles informatius: en català i castellà que es distribuiran per tota la ciutat.

- La instal·lació de 5 torres informatives a les portes dels trams en obra.

- Anuncis en premsa local.

- Falques  informatives en les emissores de la ciutat.

Patrocinats per les empreses adjudicatàries.

Simultàniament, des de La Paeria, es posa en marxa la informació sobre les obres en:

- Pannells electrònics

- Newspaeria

- Butlletí de la Paeria.

S’estableix un mecanisme de comunicació directe :

- Telèfon gratuït d’atenció i d’informació 900 300 801, que serà atès directament per personal del Departament d’Urbanisme.

- viapublica@paeria.es. Els missatges que es rebin seran contestats directament des de l’Àrea d’Urbanisme.

- I a peu d’obra. En aquest sentit, cada dilluns es farà una visita d’obra per a resoldre tots els temes que vagin sorgint. En el cas d’una emergència, els responsables de cada tram seguiran els procediments interns establerts. Habitualment a peu d’obra hi haurà un responsable de la constructora i un representant de l’Ajuntament

## Lleida, 13 de maig de 2005

Inclou la licitació més la inversió de les companyies.